合同编号：NYKJ-2021-YL(XN)01

陕西省农业科技创新驱动项目合同

（范本）

项目名称：动物疫病渐进式控制路径（PCP）在牛羊布鲁氏菌病防控中的应用与示范

项目主管部门：陕西省农业农村厅

（杨凌示范区现代农业和乡村发展局）

项目实施单位：西北农林科技大学

法人联系电话（手机）：15229883929

参与单位：榆林市动物疫病预防控制中心

延安市动物疫病预防控制中心

项目主持人：

主持人联系电话（手机）：

起止时间：2021年6月-2022年6月

通讯地址：陕西杨凌邰城路3号

陕西省农业农村厅   陕西省财政厅制

2021年6月

填 表 说 明（此页可不用打印装订）

《陕西省农业科技创新转化项目合同》用纸规格为标准A4，正文字体为3号仿宋字体，竖装。合同内容是项目执行、检查、验收的重要依据，必须规范、详细填写。

1.项目名称：指下达计划文件上的项目名称，原则上不带“项目”两字。

2.项目合同编号构成：农业科技四个字第一个拼音字母大写—项目年度—市（区）两个字第一个拼音字母大写—编号。

2.实施年限：按下达计划的实施年限填写，本项目实施期限为1年。2020年项目计划时间从2021年6月—2022年6月。可适当延长。

3.立项背景：包括国内外的现状、存在的问题、立项的理由、现有的工作基础。

4.主要内容、技术路线、目标任务和技术指标：指实施该项目推广的主要技术（含动、植物新品种）内容，为完成该技术内容采取的技术路线和配套技术措施，以及完成该项目预期达到的目标任务、技术指标。其中目标任务和技术指标作为项目的考核指标，必须按下达计划指标填写，不能低于计划指标，指标能分解、细化的要分解、细化。

5.经费使用：主要指省级财政资金使用途径和方向。

6.项目实施地点、规模和计划：具体填写到县区、乡镇，地点和规模一一对应，与下达的计划相一致。

7.年度工作进度安排和预期效益：指项目实施的时间进度和阶段目标，预期的经济效果及其辐射、带动效应等经济、社会、生态效益。

8.保障措施：指为确保项目任务完成所采取的措施和工作方式方法。

9.项目经费：按下达计划的经费额度填写，项目科目不能擅自变动，管理经费列支不超过省级资金的5%。

10.实施单位、任务分工：各实施单位（含科研、教学单位）的职责和任务要明确；经费按各实施单位的任务和实施规模合同分配；经费用途必须符合《陕西省科技资金使用管理办法》的规定。

11.项目主持人、主要参加人和任务分工：按表格逐项填写，明确分工，责任到人。

12.此合同书由项目主管部门审查合格后再签字盖章。

13.合同签约各方：必须签字、盖章，签字、盖章复印件无效。

14.签订流程。各市：项目单位编制合同——各市（区）农业农村局审核，并提出修改意见——项目单位按意见修改后印制合同——各市（区）农业农村局签字盖章（3份）——统一报省厅备案1份、市（区）农业农村局留档1份、项目单位1份。厅属单位：项目单位编制合同——厅科教处审核，并提出修改意见——项目单位按意见修改后印制合同——省农业农村厅签字盖章（2份）——省农业农村厅备案1份、项目单位1份

一、立项背景

动物疫病渐进式控制路径(Progressive Control Pathway, PCP)是由联合国粮农组织（FAO）高级顾问John Edwards 率先提出，最早于2008年用于区别不同国家口蹄疫风险管理进程。这种方法包含了描述疫病流行区域风险管理的5个渐进式阶段，也为每一个阶段提供了相应的标准，可用于衡量疫病风险管理进程，旨在提供一种在申请无疫认可前需要完成的风险测量和风险管理的路径。近年来，我国也非常重视新型动物疫病控制策略的应用与推广，由农业部联合FAO组织培养了一批兽医现场流行病学专家。将该方法应用于我省的动物疫病控制与净化是完成《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》目标任务有力工具。2013年，省动物疫控中心利用已培养的专家和技术力量，在全国率先应用此策略开展布鲁氏菌病防治的试点工作，尚属全国首例。

布鲁氏菌病是严重危害人体健康的人畜共患传染病，与艾滋病、狂犬病和结核病，并称为威胁人类的四大人畜共患传染病，且近年来在全国流行形势日益严峻。国际动物卫生组织（OIE）把该病列入B类必须报告的传染病名录，我国将其列入二类多种动物共患疫病名录，《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》将其列为优先防治病种，《陕西省中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》明确提出我省到2015年陕南3市达到净化标准，其余各市达到控制标准，到2020年榆林、延安、渭南、咸阳、铜川5市维持控制标准，西安、宝鸡、杨凌3市区达到净化标准，陕南3市达到消灭标准的目标。

我省牛羊主要集中在陕北、渭北地区，截至2013年底，榆林、延安、渭南、铜川4市羊存栏750余万只，占全省存栏的85.22%，牛存栏30万头，占全省存栏的13.04%。同时，榆林、延安、渭南与内蒙古、宁夏、山西、河南等省毗邻，动物运输频繁，缺乏有效的联防措施，成为布鲁氏菌病的高发地区。2005年以来，由于牛羊及其产品的流动性进一步增大，牛羊布鲁氏菌病再次抬头，榆林、延安、渭南、铜川4市成为全省布鲁氏菌病发生最为严重的地区，不仅给畜牧业生产带来了严重危害，也影响动物性食品安全，给人民群众的健康和社会稳定带来严重威胁。有资料显示，羊患布鲁氏菌病的流产率可达57.7%，牛患布鲁氏菌病的流产率可达31.2%，奶和肉减产15%-20%。2008-2012年，5年间全省人间布鲁氏菌病发病数量达到3796人，其中90%以上集中在榆林、延安、铜川、渭南等4市。然而，近年来，受兽医流行病学技术落后，动物流动性大、防控资金不足等因素的影响，没有掌握关于畜间布鲁氏菌病流行病学的可靠信息，也没有准确鉴别其流行的风险因素，给布鲁氏菌病的防控和实现布鲁氏菌病的控制和净化带来种种困难。

本研究旨在结合动物疫病渐进式控制路径（PCP），通过先进的流行病学理念和方法，准确掌握当地的布鲁氏菌病流行病学信息和认知相关风险，按照提出风险控制方案，实施基于风险的控制措施，实施根除流行的控制措施的技术路线，使榆林等4市布鲁氏菌病达到控制标准，总结布鲁氏菌病渐进式控制的模式，以此为示范，逐步推广应用到全省，最终达到全省布鲁氏菌病控制或净化。

2013年，陕西省动物疫控中心在榆林市绥德县开展了羊布鲁氏菌病的流行病学研究工作，产生了以下研究成果：（1）全面应用了兽医现场流行病学知识，证明了兽医现场流行病学理论在实践应用中的可行性；（2）得到了榆林市部分区域（绥德县）的布鲁氏菌病的个体流行率及群间流行率；（3）得到了导致布鲁氏菌病的群间传播风险因素；（4）证明了布鲁氏菌病疫苗免疫对感染抗体检测的影响；（5）将目前常用的虎红平板凝集试验-试管凝集试验和ELISA-试管凝集试验2种试验策略进行了比对研究，明确了不同研究阶段的试验方法的选择。以上研究成果将为本项目的顺利实施奠定坚实的基础。

二、项目的主要内容、技术路线、目标任务和技术指标、经费使用

（一）主要内容和技术路线

渐进式控制路径主要包括以下5个阶段：

阶段一：开展风险评估，提出风险管理方案

组织专家深入牛羊饲养场、屠宰场及交易市场，开展现场的布鲁氏菌病传播风险调查，结合历史资料，从病原的释放风险、易感动物暴露风险、感染风险等方面寻找布鲁氏菌病的传播风险因素，在宿主方面：掌握易感动物种间分布及空间分布特征。在病原方面：掌握该地区流行毒株的类型，总结分析布鲁氏菌病的个体及群间流行率，并掌握其三间（时间、空间、群间）分布特征。在环境方面：从饲养管理，社会经济学因素，兽医服务水平等方面进行全面评价；掌握动物流通路径，形成牛羊市场价值链。

结合风险因素进行风险评估，提出布鲁氏菌病发生风险的控制方案，内容包括：现状分析，布鲁氏菌病控制效益分析，目的、目标、实施策略与具体行动，监督与效果评价，操作计划和技术支持等。

阶段二：实施基于风险的控制策略

根据风险评估结果，针对局部高风险环节实施基于风险的控制措施。期间，持续监视流行毒株和风险因素情况，改善饲养环境和强化兽医服务水平，提出布鲁氏菌病消除方案。达到此阶段的目的，需要开展布鲁氏菌病流行率调查和社会经济学影响研究，以证明布鲁氏菌病造成影响的降低；还需要证明结果的有效性与所采取的控制措施的关联性。

阶段三：实施消除流行的控制措施

针对群体水平实施风险管理。应用流行病学监测手段，达到持续监视流行毒株和风险因素，快速发现并快速处理暴发疫情，消除布鲁氏菌病临床发病，不断改善环境控制措施的目的。最终证明布鲁氏菌病在榆林等4市牛羊中没有地方性流行和最终消除。

阶段四：维持零发病，最终达到免疫无疫

持续监测疫病和监视风险因素；移除疫病引入风险，加强环境控制措施，使该病的发病率处于非常低的水平，此阶段需要按照OIE的要求，申请免疫无疫认可。

阶段五：取消免疫政策，最终达到非免疫无疫

适时取消免疫政策，持续开展监测工作，达到零发病，最终达到非免疫无疫，此阶段需要按照OIE的要求，申请非免疫无疫认可。

按照《陕西省中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》，我省到2015年陕南3市达到净化标准，其余各市达到控制标准的要求，本项目2015年6月前完成前两个阶段的内容，技术路线见下图。

每市100个大中型规模养殖场、所有牛羊交易市场、所有牛羊屠宰场

两倍数量牛羊布鲁氏菌病阴性场

所有牛羊布鲁氏菌病阳性场

开展牛羊流通途径调查

开展病例对照研究

寻找风险因素

市场价值链分析

提出风险控制方案

有效剔除风险因素

切断市场传播链

实施基于风险的控制措施

布鲁氏菌病防治的社会经济学影响分析

流行率调查及风险管理的有效性分析

开展布鲁氏菌病流行病学监测

开展风险管理地区社会经济学调查

图 技术路线图

（二）目标任务

榆林等4市于2015年6月前完成前2阶段目标，即通过风险研究，提出风险管理方案，落实基于风险的控制策略并通过监测和调查的手段评价防控策略的有效性。

增加一项内容：按照要求对项目实施过程中的科学数据进行采集生产、加工整理、审核汇交，同时项目结题前提交科学数据，科学数据的类型包括但不仅限于音频、视频、图片、表格、文字等。

（三）技术指标

1、榆林等4市牛羊布鲁氏菌病的风险分析报告：掌握易感动物分布特征，该地区流行毒株的类型；分析布鲁氏菌病的个体、群间流行率和其三间（时间、空间、群间）分布特征；布鲁氏菌病传播的饲养管理、社会经济学、兽医服务水平等因素；形成牛羊市场价值链。

2、榆林等4市牛羊布鲁氏菌病的风险管理方案：针对风险分析结果，制定针对性地控制方案。

3、布鲁氏菌病的流行病学监测报告：掌握布鲁氏菌病流行率，评价风险管理方案的控制效果。

4、风险管理方案的社会经济学影响研究报告：评价布鲁氏菌病风险管理方案的社会经济学效益。

5、按时提交科学数据。

（四）经费使用

项目总投资30万元，省级专项投资30万元主要用于开展风险评估，提出风险管理方案。需要深入400个大中型牛羊规模养殖场，所有牛羊交易市场和所有牛羊屠宰场进行风险研究和开展病原的分离和菌株鉴定等。

三、项目实施地点、规模和计划

本项目在榆林、延安、渭南及铜川4市实施。涉及对400个大中型牛羊规模养殖场，所有牛羊交易市场和所有牛羊屠宰场进行风险研究，提出风险管理方案；结合研究结果，对高风险环节实施基于风险的控制措施，并通过流行病学监测评价措施的有效性。

四、项目的年度工作进度安排和预期效益

（一）项目的年度工作进度安排

1、2014年6-9月，深入基层开展布鲁氏菌病传播风险调查，了解其流行病学特征，提出风险控制方案。

2、2014年10月-2015年3月，针对局部高风险环节实施基于风险的控制措施，强化风险管理。

3、2015年4-5月完成布鲁氏菌病流行率调查和社会经济学影响研究，同时完成控制结果的有效性与所采取的控制措施的关联性研究。

4、2015年6月，完成项目的年度总结报告。

（二）预期效益

通过风险分析，提出科学的风险管理方案，实施基于风险的控制策略后可以有效控制布病在牛羊等动物的群间传播，降低畜间布病的流行率。2014-2015年，4市可以减少动物不孕、流产、死亡等经济损失达2.5亿元；同时在减少人间布病的发生，保障人民群众的身体健康，确保动物性食品安全，维护社会稳定等方面具有良好的社会效益。

五、保障措施

1、成立项目实施领导小组，省动物疫病中心主任任组长，中心副主任任副组长，榆林、延安、渭南、铜川4市动物疫控中心主任为成员，具体负责项目的组织实施工作。

2、加强项目管理，制定项目实施方案，落实项目责任，层层分解项目任务，加强项目的监督检查与技术指导，确保项目任务完成。

3、开展技术推广与培训。根据工作需要适时开展兽医现场流行病学培训和检测技能培训，解决研究中的技术问题，组织有工作经验的人员开展技术宣讲。

4、加强项目经费管理，实施专账管理，专项使用；同时积极争取阳性畜及病畜的扑杀补偿经费支持，确保项目实施。

5、加强多部门协作。积极与卫生、交通、动物卫生监督等部门沟通协调，促进项目内容的有效实施。

6、加强布鲁氏菌病防控知识的宣传教育，提高群防群控意识。

六、项目的主持单位、参加单位及任务分工

|  | 单位名称 | 任务分工 |
| --- | --- | --- |
| 项目主持单位 |  |  |
| 项目参加单位 |  |  |

七、参加人员与任务分工

|  | 姓 名 | 年龄 | 职称/职务 | 从事专业 | 承担任务 | 所在单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  |  |  |  |  |  |
| 参加人 |  |  |  |  |  |  |

八、项目的经费预算（经费支出预算科目不能改动，严格按照财政批准的科目列支，不得用于补助资金不得用于弥补办公经费的不足，不得用于基础设施建设、常规设备购置等。）

单位：万元

| 经费来源预算 |  | 经费支出预算 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 预算数 | 科 目 | 预算数 |
| 来源预算合计 |  | 支出预算合计 |  |
| 一、专项计划拨款 |  | 一、人员费 |  |
| 二、国家其它拨款 |  | 二、设备费 |  |
| 三、其他部门拨款 |  | 三、相关业务费 |  |
| 四、地、市财政拨款 |  | 四．会议差旅费 |  |
| 五、单位自筹 |  | 五、管理费 |  |
| 六、其它来源 |  | 六、其他费用 |  |

九、共同条款

1.甲、乙方共同遵守项目管理要求，并严格执行本合同。

2.在合同执行过程中，乙方自觉接受甲方组织领导和监督、检查与指导。

3.合同执行过程中，如需修改合同内容或条款，必须由一方提出修改内容及理由，经双方共同商定。

4.乙方必须按规定和要求，通过于当年年底向甲方报送项目年度执行情况和经费使用情况。

5.在合同执行过程中，如确定由于不可抗拒和非项目主持单位本身造成的原因，不能履行合同时，需由乙方向甲方解决办法，经甲方协商后提出处理意见。乙方中途无故不履行合同，必须退还所拨经费，并承担经济责任。

6.项目结束后，于拟验收日一个月前，乙方必须向甲方提出验收申请，甲方收到申请后15日内必须批复，并视情况主持验收。

7.在本合同执行过程中，如果发生争议或纠纷时，甲、乙双方可协商解决，直到提交法院裁决。

8.本合同协议的其它条款如下：

（1）

（2）

（3）

9.本合同正式文本一式四份，分存甲方（一份）、乙方（一份）、项目组（一份）、省农业农村厅备案一份，自甲方签字、盖章之日起生效。

十、合同签约各方

甲  方：（项目主管部门）杨凌示范区现代农业和乡村发展局（公  章）

单位负责人（签字）：

年  月  日

乙方（项目实施单位）：西北农林科技大学（公  章）

单位负责人（签字）：

年  月  日

项目负责人（签字）：

年  月  日